## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 中央提前下达2024年重大传染病防控补助资金（结核病） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 361013 - 河北省胸科医院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 293.000000 | 到位数 | 293.000000 |  | 执行数 |  | 293.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 293.000000 | 其中:财政资金 | 293.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 293.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 3.最大限度发现耐药结核病患者，规范治疗与管理，减少耐药菌株传播。 |  |  |  | 本年度我院病原学阳性耐药筛查率为98.73%，能够最大限度发现耐药结核病患者，规范治疗与管理，减少耐药菌株传播。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 01270f52-8e7a-20c4-5a9c-fca674d0be69 | 目标3 | 95c7377e-53e4-36a8-62db-3caf61f6622c
| 1.提高肺结核患者发现例数，减少交叉感染发生几率； |  |  |  | 本年度可疑者筛查共计完成2025人，早发现、早诊断，提高肺结核患者发现例数，减少交叉感染发生几率。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 3c4924cd-e858-791a-7647-565cfbee5b5d | 目标1 | 555de572-0e2b-c135-bbbf-0fed9d113881
| 2.规范治疗敏感肺结核，加强质控管理，减轻患者的经济负担，提高其依从性，减少耐药结核发生； |  |  |  | 通过免费检查X-pert、痰培养+药敏，提高肺结核质控各项指标管理，减轻了患者的经济负担，提高了依从性，减少了耐药结核发生。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 3f8c15a0-c001-7f7e-f790-b88fe2781362 | 目标2 | 208da5ea-f3a2-89a8-c7f5-0ae117f8717a
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 免费发放药品人数 | 为结核病患者免费发放药品3个月 | 10 | ≥ | 1500 | 人 | 1840人 | 完成 | 10 | fc21b7c9-1c9c-6ed1-38e8-f56e8bece1c5 | 2033e394-6a76-f56b-607c-3a7b6e8f4e23 | 1 | 11 | 2024年项目申报书
| 产出指标 | 数量指标 | 可疑者筛查 | 可疑者筛查 | 10 | ≥ | 2000 | 人 | 2025人 | 完成 | 10 | 600cf9fa-b516-09d2-0013-344d3fff9561 | 5294fe26-8e39-9f5a-8219-4ee68e428f26 | 1 | 11 | 2024年项目申报书
| 产出指标 | 质量指标 | 病原学阳性率 | 病原学阳性率 | 5 | ≥ | 60 | % | 68.67 | 完成 | 5 | 03a4a146-f4ff-9797-5b9d-5d083102f209 | 23370047-083e-2674-67ef-8f50e743dbd4 | 1 | 12 | 2024年项目申报书
| 产出指标 | 质量指标 | 达到项目质控目标 | 病原学阳性耐药筛查率 | 5 | ≥ | 90 | % | 98.73 | 完成 | 5 | cfd3115f-1d1f-6bb2-0e43-c6adf96fb386 | f9913337-d846-3d8b-4cbb-eb707552cab4 | 1 | 12 | 2024年项目申报书
| 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 按照项目计划2024年12月20日前完成 | 2024年9月7日完成任务 | 完成 | 10 | 707472a4-c802-20a7-651d-5dfae8e71fe4 | 0b0edfd8-1ae2-d1bd-1b67-1f4502cbdab6 | 1 | 13 | 2024年项目申报书
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 通过药品采购平台低价采购 | 10 | ≤ | 115 | 万元 | 106.14万元 | 完成 | 10 | f7dcad5f-ecb5-19c5-5212-9c2f8ee7e0f5 | 00810fcf-ae6d-4c20-27c1-69744b730ebb | 1 | 14 | 2024年项目申报书
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻患者的经济负担 | 平均每位患者医药费支出减少 | 30 | ≥ | 1000 | 元 | 1105元 | 完成 | 30 | 2b29a8be-c738-5764-b040-7b0ac2cadfcf | 72815dc9-3047-689f-b43f-a0d2e11f6b55 | 2 | 21 | 2024年项目申报书
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为需检查人员提供相关检查与免费药品，以收集的投诉量计算满意度 | 为需检查人员提供相关检查与免费药品，以收集的投诉量计算满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 98.51 | 完成 | 10 | 27afb146-0b02-970a-e39b-40f913fc3b21 | 94289309-ee0f-11bf-61be-d98c843c02e9 | 3 | 31 | 2024年项目申报书
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 吴思思 |  |  | 联系电话: | 86911049
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。