## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 中央提前下达2024年重大传染病防控补助资金（城市癌症早诊早治） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 361013 - 河北省胸科医院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 24.000000 | 到位数 | 24.000000 |  | 执行数 |  | 24.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 24.000000 | 其中:财政资金 | 24.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 24.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 探索科学可行的常见癌症高危人群评估、筛查，早诊早治管理模式和方法，提高肿瘤患者的生存率及生活质量，减轻家庭和社会的肿瘤负担。 |  |  |  | 2024年实施城市癌症早诊早治项目共筛查683人次，有力推动常见癌症高危人群评估、筛查，实现提高肿瘤患者的生存率及生活质量，减轻家庭和社会的肿瘤负担。 |  |  |  |  | 100 |  |  | a513f9db-3733-9369-3932-83aaf1248638 | 目标 | dfaf1ffb-39bc-ba60-7db0-8d541f9e6502
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 高危人数筛查 | 高危人数筛查人数 | 20 | ≥ | 500 | 人次 | 683人次 | 完成 | 20 | 4625aa90-56b1-7d8e-3673-a5f89a70636b | 2be93120-d5b5-c8d3-63ff-da643a45fa3f | 1 | 11 | 2024年项目方案
| 产出指标 | 质量指标 | 规定范围内癌筛覆盖率 | 参与筛查社区与规定筛查社区比率 | 10 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 10 | db89f698-d5c1-983d-08da-7ae5a45ea37e | aa71ead0-f714-d309-629d-646505bb0c6d | 1 | 12 | 2024年项目方案
| 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 按照项目规划于2024年12月20日前完成 | 2024年8月6日完成筛查 | 完成 | 10 | 3c7bb0c5-fa86-536b-635d-27bc2297a5ef | 0798288c-3b37-a4ff-6f34-49db337106c9 | 1 | 13 | 2024年项目方案
| 产出指标 | 成本指标 | 平均每例筛查成本 | 平均每例筛查成本 | 10 | ≤ | 480 | 元 | 351元 | 完成 | 10 | 14ed84f7-27e3-512e-e5e3-7fcdb7fdfa9a | 3d38354f-4cd5-0b9b-1c4f-4250600c69d1 | 1 | 14 | 2024年项目方案
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主动随访癌筛人员覆盖率 | 主动随访癌筛人员覆盖率 | 30 | ≥ | 98 | % | 100 | 完成 | 30 | 485c14fe-a936-c9b9-aefe-da9042755839 | e3fb42f4-e1aa-ee8d-c9cd-89aa4222479c | 2 | 22 | 2024年项目方案
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查患者满意度 | 为需检查人员提供检查并调查满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 | 2a0e6ea2-74cf-e339-c02e-f7808dfe2102 | 69757195-b44a-2b6b-9a49-05c19bb3ebb3 | 3 | 31 | 2024年项目方案
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 吴思思 |  |  | 联系电话: | 86911049
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。