## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 中央提前下达2024年重大传染病防控补助资金（儿童口腔疾病综合干预） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 361013 - 河北省胸科医院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 19.000000 | 到位数 | 19.000000 |  | 执行数 |  | 19.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 19.000000 | 其中:财政资金 | 19.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 19.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 完成长安区7-9岁儿童5000颗牙的窝沟封闭项目的任务 |  |  |  | 完成长安区7-9岁儿童5113颗牙的窝沟封闭项目的任务，有力推动降低学龄儿童患龋率，实现健康口腔的目标 |  |  |  |  | 100 |  |  | c5ef9e5f-c8b7-9f80-f15e-e0a368fd0e4a | 目标1 | 18d03928-f6fe-44dd-874c-6afb178397b0
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 完成窝沟封闭数量 | 完成窝沟封闭牙齿数量 | 20 | ≥ | 5000 | 颗 | 5113颗 | 完成 | 20 | 136c30f3-aef9-b2a6-a069-34dbb841ce08 | ecdd9564-9d63-43a8-be8a-37a91ad13734 | 1 | 11 | 2024年项目工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 封闭完好率 | 3个月封闭完好率 | 10 | ≥ | 85 | % | 93.5 | 完成 | 10 | 6d9015d8-f4eb-b219-d45e-ce80ee70ffd3 | 2c78c05d-dea0-49f3-8dd6-bb4628f9be27 | 1 | 12 | 2024年项目工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 按照项目计划2024年12月20日前完成 | 2024年12月13日完成任务目标 | 完成 | 10 | 7adfcfa4-9e4b-78b5-44c9-b181b2d08fcc | 8d0c07ef-b83a-428f-b04e-7f05311a221e | 1 | 13 | 2024年项目工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 窝沟封闭每科牙平均成本 | 窝沟封闭每科牙平均成本 | 10 | ≤ | 35 | 元 | 34.42元 | 完成 | 10 | 42171145-6065-67a7-a0b7-4b0997d1ffb6 | d9594f3b-f004-4d71-9f08-04ec7c608f46 | 1 | 14 | 2024年项目工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低儿童恒牙龋病患病率 | 完成窝沟封闭儿童，当年复查恒牙龋病患病率 | 30 | ≤ | 10 | % | 4.9 | 完成 | 29 | 7a42a213-ef88-d9b1-ec29-5fc1f10f6cfe | 6a9c2cf4-2666-48a6-a08d-537c125b3dcd | 2 | 22 | 2024年项目工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查患者满意度 | 为需检查人员提供检查并调查满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 92.33 | 完成 | 10 | a1a96d0a-d564-a814-621e-10fb2aa1a850 | 9dd85f99-effe-478d-b281-e51611e68809 | 3 | 31 | 2024年项目工作计划
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99
五、存在问题 原因及整改措施 | 社会效益指标扣分原因为：患龋率越低证明窝沟封闭效果越好，年初设定目标时担心患儿不能按时来复查导致预期指标值设定较高，但实际中患儿配合率很高，复查时患龋率降低偏离目标值较多。
填报人: | 吴思思 |  |  | 联系电话: | 86911049
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。