## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2024年省级公立医院帮扶市县临床重点专科项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 361013 - 河北省胸科医院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 478.000000 | 到位数 | 478.000000 |  | 执行数 |  | 478.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 478.000000 | 其中:财政资金 | 478.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 478.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 开展进修、专业讲座、学术培训、教学查房等，培训受援医院医护技人员。整体提升赵县人民医院呼吸、重症专业规范化建设及诊疗能力，实现常见呼吸及危重症疾病的诊疗规范化、标准化，疑难危重症诊治能力、学术、科研水平得到提高，群众就医获得感明显增强。 |  |  |  | 2024年多次开展培训，培训人次共202人，整体提升赵县人民医院呼吸、重症专业规范化建设及诊疗能力，实现常见呼吸及危重症疾病的诊疗规范化、标准化，疑难危重症诊治能力、学术、科研水平得到提高，群众就医获得感明显增强。 |  |  |  |  | 100 |  |  | f7786d38-fdbb-453c-ca81-b4234eb025a1 | 开展进修、专业讲座、学术培训、教学查房等，培训受援医院医护技人员。整体提升赵县人民医院呼吸、重症专业规范化建设及诊疗能力，实现常见呼吸及危重症疾病的诊疗规范化、标准化，疑难危重症诊治能力、学术、科研水平得到提高，群众就医获得感明显增强。 | 39ea02e0-607e-49d7-b2d2-d9efe1938db7
| 通过本项目的建设，购置相关医疗设备，提高医院诊疗水平，进而带动受援医院医疗技术进度。 |  |  |  | 购置医疗设备，提高医院诊疗水平，进而带动受援医院医疗技术进度。 |  |  |  |  | 100 |  |  | dceaae6f-d457-2369-f9cc-a56b959ee1a5 | 通过本项目的建设，购置相关医疗设备，提高医院诊疗水平，进而带动受援医院医疗技术进度。 | 6e73e891-e997-4637-92b2-26829ada3dc2
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 进修、培训人数 | 开展进修、专业讲座、学术培训、教学查房等，培训受援医院医护技人员数量 | 20 | ≥ | 200 | 人次 | 202人次 | 完成 | 20 | cf8d19f3-0ccb-8e8f-5074-a70ba1134ba7 | 39cd1af9-1913-4baa-8919-e0d726a783e2 | 1 | 11 | 项目实施方案
| 产出指标 | 质量指标 | 进修、培训合格率 | 受援医院医护技人员进修、培训后考核合格率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 | 87096e72-22b8-631f-4f17-381b73b27e45 | 51a5a590-d73b-41cb-9604-78f4fda2954f | 1 | 12 | 项目实施方案
| 产出指标 | 时效指标 | 完成设备政府采购时间 | 设备政府采购中标公告发布时间 | 10 | 文字描述 |  | 10月31日前中标公告发布 | 2024年11月26日发布中标公告 | 未完成 | 9 | 8b21a9bd-ef83-8345-cee8-6423b15b648e | 564a8688-fbd8-49af-9da6-70390314d1a3 | 1 | 13 | 政府采购中标规定
| 产出指标 | 成本指标 | 人均培训成本 | 开展进修、专业讲座、学术培训、教学查房等人均培训费用 | 10 | ≤ | 1400 | 元/人 | 1386元/人 | 完成 | 10 | 63652b65-036f-c7ba-d5e7-bdec29d77b0f | 51db7cd3-0b01-4469-a390-c2a5800a5b8e | 1 | 14 | 河北省省级机关培训费管理办法
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受援医院诊疗技术水平 | 呼吸及重症专业门诊就诊人次较上年提高 | 30 | 文字描述 |  | 受援医院门诊人数增加超过1000人次 | 受援医院门诊人数增加2994人 | 完成 | 30 | c4eff76c-6ddc-e344-9c11-52542046aa87 | 72aeb1f3-65fa-4d3a-9fe3-bff7288922b8 | 2 | 22 | 项目实施方案
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援医院患者满意度 | 提升受援医院医疗效果和患者就医感受 | 10 | ≥ | 90 | % | 99.13 | 完成 | 10 | 6d3d4d2f-917a-90d0-2c3b-ae3f58767574 | e2899440-eaa1-4438-8b71-5574591798e2 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99
五、存在问题 原因及整改措施 | 时效指标未完成由于该项目政府采购预算中部分设备对中小微企业份额设定不科学，申报并实施了预算调整，致使采购工作整体后延。整改措施：2025年加强预算编制细化，科学设定中小微企业份额
填报人: | 吴思思 |  |  | 联系电话: | 86911049
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。