## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 突发公共卫生事件应急管理与处置专项经费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 361013 - 河北省胸科医院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 20.000000 | 到位数 | 20.000000 |  | 执行数 |  | 20.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 20.000000 | 其中:财政资金 | 20.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 20.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 采购应急物资，保障应急处置。 |  |  |  | 2024年采购35套应急物资，保障应急处置 |  |  |  |  | 100 |  |  | e1f75ea2-d35b-7cc0-2a18-f2fab6d5e783 | 目标2 | 0be9c55b-6417-f34b-defe-7ba61635328c
| 开展应急演练，提高应急处置能力。 |  |  |  | 2024年开展两次应急演练，提高了应急处置能力 |  |  |  |  | 100 |  |  | 1452c91e-2aa3-0933-3353-3102a11b4241 | 目标1 | c7d5160d-52ca-3c52-a5ad-d981a0ab7514
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 应急演练人员 | 每次突发公共卫生事件应急演练参与人员 | 10 | ≥ | 8 | 人 | 8人 | 完成 | 10 | f10082e8-4769-cf74-3a10-8a7b8ea667f1 | 3e325bbc-39ba-63d7-3214-995a109310ed | 1 | 11 | 2024年突发应急工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | 采购应急物资 | 采购应急物资数量 | 10 | 文字描述 |  | 当年计划采购数量 | 完成采购应急物资35套 | 完成 | 10 | 88aaa1ea-8f93-8dbd-f4d3-24ed0454ac1a | f5f3bcfd-67d2-cdbb-bb37-b4a2c773ae40 | 1 | 11 | 2024年突发应急工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 采购项目所需装备质量合格率 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5 | fcb7ca51-841d-8c56-6644-a9878015fa30 | 9c545273-f26b-b9fe-acc4-f415fc3fe014 | 1 | 12 | 2024年突发应急工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 应急演练质量 | 应急演练质量 | 5 | 文字描述 |  | 完成当年计划应急演练项目 | 完成当年计划应急演练项目两次 | 完成 | 5 | 9b6f0135-5ff5-19cf-1628-1f026d8eb5b5 | b28e2184-0101-8d70-20d0-b62b24790e2a | 1 | 12 | 2024年突发应急工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成采购应急物资 | 5 | 文字描述 |  | 2024年12月20日前完成采购 | 2024年9月3日完成采购 | 完成 | 5 | 81e84a52-678a-ae33-e597-5935f538ae7f | d6bdea43-fd83-192e-d15a-cd38d3de1be5 | 1 | 13 | 2024年突发应急工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 如期完成采购应急演练 | 5 | 文字描述 |  | 2024年12月20日前完成两次演练 | 2024年10月26日完成演练 | 完成 | 5 | 37e30f84-157e-271b-9a1d-f90476f7b492 | 1fcd7b05-5c1b-a57d-435c-19d4bee56a16 | 1 | 13 | 2024年突发应急工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 采购成本 | 严格控制采购项目所需人均装备成本 | 5 | ≤ | 1 | 万元 | 0.64645万元 | 完成 | 5 | 64710eb2-5d75-770b-678a-f1f9e6aed7c7 | 9a7bb342-b7d3-5c69-40f6-ddb889df243d | 1 | 14 | 2024年突发应急工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 演练成本 | 严格控制演练所需人均住宿标准 | 5 | ≤ | 450 | 元/人/天 | 215元/人/天 | 完成 | 4 | 7355244a-45f5-6be5-c4ae-53415ebfb386 | e638300d-72fc-9ab6-8435-04d54e143b48 | 1 | 14 | 2024年突发应急工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急处置能力 | 突发公共卫生事件应急演练次数 | 15 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 完成 | 15 | 1dc9049b-fbb7-680b-eab2-22542c1a2819 | 5e59318d-c5fb-632a-8111-6fd89c6e82c6 | 2 | 22 | 2024年突发应急工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采购应急物资 | 应急物资使用人员知晓率 | 15 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 15 | 73b5120d-9d9d-9012-f241-50309d4e5368 | 4c90ebd4-8a17-daa6-3f57-8e3d0caca610 | 2 | 22 | 2024年突发应急工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参与演练人员、培训人员、应急物资使用人员满意率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 | 0d9bf22c-6442-ad92-248b-a8e37da7b0e4 | 225ad1d4-1cd5-595f-fa91-7a17caaa7f00 | 3 | 31 | 2024年突发应急工作计划
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99
五、存在问题 原因及整改措施 | 成本指标中扣分原因为：应急演练所在地由上级部门选定，本年度演练所在地住宿费较低，导致偏离指标较多。
填报人: | 吴思思 |  |  | 联系电话: | 86911049
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。